## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 1 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 12/03/2023 Địa điểm – location: offline_Google meet. Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Thị Thương Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Trần Thị Thương | 5p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Đặt ra nội quy nhóm: + Mỗi thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến mọi người trong nhóm. + Xác định thời gian họp lần tới vào cuối mỗi buổi họp và đến đúng giờ đã đặt ra. + Mỗi Thành viên có trách nhiệm hoàn thành đúng hạn và nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
2 | Ý tưởng đề tài | Cả nhóm | 10p | - Mỗi thành viên nói lên suy nghĩ của mình về nội dung thầy hướng dẫn - Đề xuất và trình bày ý tưởng về đề tài, bao gồm tính khả thi, tính ứng dụng,....
3 | Thảo luận | Cả nhóm | 15p | - Các thành viên cùng thảo luận, đưa ra ưu-nhược điểm của từng đề tài được nêu ra trước đó. - Giải thích cho nhau về những chỗ còn thắc mắc trong ý tưởng của mình, cần biết cách thuyết minh cũng như lắng nghe, tôn trọng ý kiến của mỗi cá nhân.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Ý tưởng đề tài | (Thương) Website đặt vé máy bay (Thanh) App nhận diện khuôn mặt (Thảo) Web tra cứu tuyển sinh ngành, khoa theo khối học (Mai) Quản lý sinh viên (Thông) Web thần số học |  |  | - Các thành viên sẽ tự tìm hiểu và chuẩn bị tài liệu về ý tưởng đề tài mà mình lựa chọn, để buổi họp tiếp theo sẽ thống nhất đề tài nhóm.
2 | Tìm hiểu các công việc cần phải làm |  |  | Thông qua các tài liệu tham khảo, các bản mẫu biên bản, kế hoạch làm việc mà thầy đã gửi.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chuẩn bị tài liệu tìm hiểu đề tài | 2023-03-19 | Nguyễn Hải Thanh | - Trình bày nội dung tài liệu với các thành viên, từ đó nêu cách nhìn và mức độ khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện các đề tài được đưa ra.
2 | Lập phiếu học tập, biên bản họp kickoff tuần 1 | 2023-03-19 | Trần Thị Thương | - Hoàn thành biên bản, tải lên gg drive nhóm, thông qua việc trao đổi với các thành viên nhóm để hoàn thiện biên bản và giúp đưa ra cái nhìn tổng quá về đề tài được chọn
3 | Tìm tài liệu tham khảo, xem mức độ khả thi của các đề tài được đưa ra | 2023-03-19 | Đỗ Thị Thanh Thảo | - Đưa ra những điểm đáng chú ý trong các đề tài được nêu ra, cách nhìn, đánh giá tính hiện thực của từng đề tài
4 | Tìm tài liệu tham khảo, bản mẫu tương tự mỗi đề tài | 2023-03-19 | Nguyễn Thị Mai | - Tìm và chọn lọc các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo cho đề tài mang tính khả thi nhất
5 | Tìm tài liệu tham khảo và các kiến thức cơ bản về lập trình web | 2023-03-19 | Phan Đặng Thông | - Tìm hiểu thêm về các dạng trang web thông dụng hữu ích hiện nay để đưa ra thêm lựa chọn tốt hơn cho nhóm.
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 1 | 0 | 1 | - Đưa ra ý tưởng và giải pháp thực hiện đề tài - Thường xuyên nhắc nhở công việc các thành viên
| Nguyễn Thị Mai | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu liên quan
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 0 | 0 | - Lên ý tưởng thực hiện đề tài và 1 số tính năng liên quan
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu tham khảo - Thiết kế logo nhóm
| Phan Đặng Thông | 1 | 0 | 0 | - Tìm tài liệu, các nguồn tham khảo về đề tài và các kiến thức liên quan
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 1 Thời gian – time: 15:30 – 17:00, 19/03/2023 Địa điểm – location: Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Thị Thương Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Trần Thị Thương | 10p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Đặt ra nội quy nhóm: + Mỗi thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến mọi người trong nhóm. + Xác định thời gian họp lần tới vào cuối mỗi buổi họp và đến đúng giờ đã đặt ra. + Mỗi Thành viên có trách nhiệm hoàn thành đúng hạn và nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
2 | Thiết kế giao diện | Nguyễn Thị Mai | 10p | - Bước đầu phác hoạ ra giao diện chính của website - Sử dụng các hình ảnh web tham khảo để làm ví dụ minh hoạ
3 | Mô tả tính năng | Nguyễn Hải Thanh | 20p | - Liệt kê ra các tính năng cơ bản cần có của website - Tìm hiểu, học thêm về các kiến thức cần có để thực hiện.
4 | Ghi chú, lập biên bản | Đỗ Thị Thanh Thảo | 10p | - Ghi lại nội dung chính của cuộc họp - Lưu ý những vấn đề quan trọng được đặt ra và lập biên bản cuộc họp.
5 | Xác định hướng đi của đề tài | Cả nhóm | 20p | - Thống nhất đề tài là: “Xây dựng website đặt vé máy bay nội địa.” - Mỗi thành viên cần tìm hiểu, hoàn thiện và phát triển các kỹ năng ứng với vai trò của mình.
6 | Phân chia công việc | Cả nhóm | 20p | - Các thành viên tìm hiểu rõ về đề tài - Trình bày suy nghĩ của bản thân về đề tài nhằm góp phần hoàn thiện hướng đi.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Ý tưởng đề tài | (Thương) Website đặt vé máy bay (Thanh) App nhận diện khuôn mặt (Thảo) Web tra cứu tuyển sinh ngành, khoa theo khối học (Mai) Quản lý sinh viên (Thông) Web thần số học |  | Website đặt vé máy bay (Thương)
2 | Thống nhất các công cụ thực hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài |  |  | - Công cụ: Visual Studio Code - Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JS,... - Kiến thức liên quan: SQL, CSDL, Use Case,...
3 | Tìm hiểu sơ bộ về việc nghiên cứu đề tài |  |  | - Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình được sử dụng và các thuật toán liên quan.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về git và back-end nâng cao. | 2023-03-25 | Nguyễn Hải Thanh | - Sau khi tạo link git, add các thành viên trong nhóm và tải lên link gg sheet. - Lên ý tưởng và xác định các kiến thức cần có để thực hiện đề tài.
2 | Tiến hành mô tả chi tiết các tính năng | 2023-03-26 | Trần Thị Thương | - Đưa ra bản mô tả chi tiết về các tính năng cơ bản của website và trao đổi lại cùng các thành viên.
3 | Lập biên bản họp, tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-26 | Đỗ Thị Thanh Thảo | - Cần ghi lại đúng, đủ nội dung cuộc họp - Thường xuyên trao đổi với các thành viên để ghi lại thông tin của tiến trình.
4 | Tìm hiểu về font-end nâng cao | 2023-03-25 | Nguyễn Thị Mai | - Tìm và chọn lọc các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo cần thiết cho đề tài.
5 | Tìm tài liệu và hiểu thêm về back-end nâng cao | 2023-03-26 | Phan Đặng Thông | - Tìm hiểu rõ về đề tài, hướng đi mà nhóm đề ra - Yêu cầu hỗ trợ các thành viên trong suốt quá trình.
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 3 | 2 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Giải pháp thực hiện đề tài - Giải đáp thắc mắc về đề tài và hướng đi của đề tài - Điều phối quá trình họp nhóm
| Nguyễn Thị Mai | 2 | 1 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu liên quan - Giải thích hướng làm giao diện - Tích cực tham gia thảo luận
| Nguyễn Hải Thanh | 2 | 1 | 1 | - Tìm ra các giải pháp giải quyết liên quan tới back-end - Lên ý tưởng thực hiện tính năng - Hỗ trợ các thành viên trong việc tìm hiểu các kiến thức về lập trình web
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 2 | 1 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Hỗ trợ lên ý tưởng về giao diện - Tìm tài liệu tham khảo - Nêu các hướng đi tham khảo cho đề tài
| Phan Đặng Thông | 1 | 1 | 1 | - Tìm tài liệu, các nguồn tham khảo về đề tài và các kiến thức liên quan - Hỗ trợ làm biên bản cuộc họp
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 1 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 01/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hải Thanh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Nguyễn Hải Thanh | 10p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Điều hành cuộc họp, sắp xếp lại nội dung công việc tuần 4, kiểm tra tiến trình công việc tuần 3.
2 | Tạo logo, background | Nguyễn Thị Mai | 5p | - Bước đầu phác hoạ ra giao diện chính của website - Sử dụng các hình ảnh web tham khảo để làm ví dụ minh hoạ
3 | Lên ý tưởng về Header và Footer | Trần Thị Thương | 5p | - Liệt kê ra các tính năng cơ bản cần có của website - Tìm hiểu, học thêm về các kiến thức cần có để thực hiện.
4 | Lập biên bản họp. | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5p | - Sắp xếp lại công việc của các thành viên theo nội dung được cả nhóm thống nhất.
5 | Trình bày nội dung tài liệu tham khảo | Phan Đặng Thông | 5p | - Trình bày những nội dung tài liệu tham khảo mà mình tìm được
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Giao diện | Phân chia nội dung công việc theo tuần, trước tiên làm Header và Footer - Cả nhóm
2 | Thống nhất các công cụ thực hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài |  |  | - Công cụ: Visual Studio Code - Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JS,... - Kiến thức liên quan: SQL, CSDL, Use Case,...
3 | Cách thức hoạt động |  |  | - Thực hiện công việc trên github, các thành viên sẽ cùng chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm trong suốt quá trình làm đề tài.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Nghiên cứu js nâng cao, store date by js | 2023-04-08 | Nguyễn Hải Thanh | - Up minh chứng làm việc của mình lên drive nhóm - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ sản phẩm của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm.
2 | Header footer | 2023-04-08 | Trần Thị Thương
3 | Giao diện layout phần trang chủ | 2023-04-08 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Form đăng nhập | 2023-04-08 | Nguyễn Thị Mai
5 | Làm giao diện layout phần trang chủ | 2023-04-08 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 0 |  | 0
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 1 | 0 | - Hỗ trợ các thành viên trong tìm hiểu github
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 0 | 0
| Phan Đặng Thông | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 1 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 08/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hải Thanh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Nguyễn Hải Thanh | 10p | - Điều hành cuộc họp, sắp xếp lại nội dung công việc tuần 5, kiểm tra tiến trình công việc tuần 4. - Bàn giao lại cho nhóm trưởng ở tuần tiếp theo.
2 | Thiết kế logo, background | Nguyễn Thị Mai | 5p | - Tiến hành code giao diện chính của website theo bản phác hoạ tuần trước
3 | Thực hiện ý tưởng | Trần Thị Thương | 5p | - Thực hiện theo bản thiế kế các tính năng của website đã thống nhất
4 | Kiểm tra, hoàn thiện biên bản họp và đưa lên git | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5p | - Kiểm tra, sắp xếp lại các công việc và tiến trình của nhóm qua biên bản họp các tuần.
5 | Giao diện trang chủ | Phan Đặng Thông | 5p | - Đưa ra những gì mình đã làm và tiếp tục hoàn thành công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Lịch họp | - Cố định 1 lịch họp vào 22h tối thứ 7, yêu cầu khi có vấn đề vắng hoặc vào muộn cần thông báo rõ ràng trước |  |  | -Cả nhóm thống nhất
2 | Tài liệu tiếng anh | - (Thông) Cả nhóm chọn 1 chủ đề sau đó cùng nghiên cứu - (Thương) Mỗi người chọn một phần kiến thức của đề tài sau đó tóm tắt và trình bày tới nhóm |  | - Giải pháp thứ 2 của Thương
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục nghiên cứu js nâng cao, store date by js | 2023-04-15 | Nguyễn Hải Thanh | - Up minh chứng làm việc của mình lên drive nhóm - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ sản phẩm của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm. - Sau khi hoàn thành sơ bộ, trình bày trước nhóm để cả nhóm cùng góp ý hoàn thiện.
2 | Hoàn thiện header footer | 2023-04-15 | Trần Thị Thương
3 | Hỗ trợ hoàn thiện giao diện layout phần trang chủ | 2023-04-15 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Hoàn thiện form đăng nhập | 2023-04-15 | Nguyễn Thị Mai
5 | Code giao diện layout phần trang chủ | 2023-04-15 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 1 | 1 | 0 | - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 1 | 1 | - Hỗ trợ các thành viên trong toàn bộ quá trình thực hiện
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ kiểm tra tiến trình thực hiện
| Phan Đặng Thông | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra các ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 0 | 0 | 0 | 0