## Buổi 1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 12/03/2023 Địa điểm – location: offline_Google meet. Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Thị Thương Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Trần Thị Thương | 5p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Đặt ra nội quy nhóm: + Mỗi thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến mọi người trong nhóm. + Xác định thời gian họp lần tới vào cuối mỗi buổi họp và đến đúng giờ đã đặt ra. + Mỗi Thành viên có trách nhiệm hoàn thành đúng hạn và nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
2 | Ý tưởng đề tài | Cả nhóm | 10p | - Mỗi thành viên nói lên suy nghĩ của mình về nội dung thầy hướng dẫn - Đề xuất và trình bày ý tưởng về đề tài, bao gồm tính khả thi, tính ứng dụng,....
3 | Thảo luận | Cả nhóm | 15p | - Các thành viên cùng thảo luận, đưa ra ưu-nhược điểm của từng đề tài được nêu ra trước đó. - Giải thích cho nhau về những chỗ còn thắc mắc trong ý tưởng của mình, cần biết cách thuyết minh cũng như lắng nghe, tôn trọng ý kiến của mỗi cá nhân.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Ý tưởng đề tài | (Thương) Website đặt vé máy bay (Thanh) App nhận diện khuôn mặt (Thảo) Web tra cứu tuyển sinh ngành, khoa theo khối học (Mai) Quản lý sinh viên (Thông) Web thần số học |  |  | - Các thành viên sẽ tự tìm hiểu và chuẩn bị tài liệu về ý tưởng đề tài mà mình lựa chọn, để buổi họp tiếp theo sẽ thống nhất đề tài nhóm.
2 | Tìm hiểu các công việc cần phải làm |  |  | Thông qua các tài liệu tham khảo, các bản mẫu biên bản, kế hoạch làm việc mà thầy đã gửi.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Chuẩn bị tài liệu tìm hiểu đề tài | 2023-03-19 | Nguyễn Hải Thanh | - Trình bày nội dung tài liệu với các thành viên, từ đó nêu cách nhìn và mức độ khó khăn có thể gặp phải khi thực hiện các đề tài được đưa ra.
2 | Lập phiếu học tập, biên bản họp kickoff tuần 1 | 2023-03-19 | Trần Thị Thương | - Hoàn thành biên bản, tải lên gg drive nhóm, thông qua việc trao đổi với các thành viên nhóm để hoàn thiện biên bản và giúp đưa ra cái nhìn tổng quá về đề tài được chọn
3 | Tìm tài liệu tham khảo, xem mức độ khả thi của các đề tài được đưa ra | 2023-03-19 | Đỗ Thị Thanh Thảo | - Đưa ra những điểm đáng chú ý trong các đề tài được nêu ra, cách nhìn, đánh giá tính hiện thực của từng đề tài
4 | Tìm tài liệu tham khảo, bản mẫu tương tự mỗi đề tài | 2023-03-19 | Nguyễn Thị Mai | - Tìm và chọn lọc các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo cho đề tài mang tính khả thi nhất
5 | Tìm tài liệu tham khảo và các kiến thức cơ bản về lập trình web | 2023-03-19 | Phan Đặng Thông | - Tìm hiểu thêm về các dạng trang web thông dụng hữu ích hiện nay để đưa ra thêm lựa chọn tốt hơn cho nhóm.
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 1 | 0 | 1 | - Đưa ra ý tưởng và giải pháp thực hiện đề tài - Thường xuyên nhắc nhở công việc các thành viên
| Nguyễn Thị Mai | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu liên quan
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 0 | 0 | - Lên ý tưởng thực hiện đề tài và 1 số tính năng liên quan
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu tham khảo
| Phan Đặng Thông | 1 | 0 | 0 | - Tìm tài liệu, các nguồn tham khảo về đề tài và các kiến thức liên quan
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 2
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 15:30 – 17:00, 19/03/2023 Địa điểm – location: Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Thị Thương Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông |  |  | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Trần Thị Thương | 10p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Đặt ra nội quy nhóm: + Mỗi thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe ý kiến mọi người trong nhóm. + Xác định thời gian họp lần tới vào cuối mỗi buổi họp và đến đúng giờ đã đặt ra. + Mỗi Thành viên có trách nhiệm hoàn thành đúng hạn và nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
2 | Thiết kế giao diện | Nguyễn Thị Mai | 10p | - Bước đầu phác hoạ ra giao diện chính của website - Sử dụng các hình ảnh web tham khảo để làm ví dụ minh hoạ
3 | Mô tả tính năng | Nguyễn Hải Thanh | 20p | - Liệt kê ra các tính năng cơ bản cần có của website - Tìm hiểu, học thêm về các kiến thức cần có để thực hiện.
4 | Ghi chú, lập biên bản | Đỗ Thị Thanh Thảo | 10p | - Ghi lại nội dung chính của cuộc họp - Lưu ý những vấn đề quan trọng được đặt ra và lập biên bản cuộc họp.
5 | Xác định hướng đi của đề tài | Cả nhóm | 20p | - Thống nhất đề tài là: “Xây dựng website đặt vé máy bay nội địa.” - Mỗi thành viên cần tìm hiểu, hoàn thiện và phát triển các kỹ năng ứng với vai trò của mình.
6 | Phân chia công việc | Cả nhóm | 20p | - Các thành viên tìm hiểu rõ về đề tài - Trình bày suy nghĩ của bản thân về đề tài nhằm góp phần hoàn thiện hướng đi.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Ý tưởng đề tài | (Thương) Website đặt vé máy bay (Thanh) App nhận diện khuôn mặt (Thảo) Web tra cứu tuyển sinh ngành, khoa theo khối học (Mai) Quản lý sinh viên (Thông) Web thần số học |  | Website đặt vé máy bay (Thương)
2 | Thống nhất các công cụ thực hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài |  |  | - Công cụ: Visual Studio Code - Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JS,... - Kiến thức liên quan: SQL, CSDL, Use Case,...
3 | Tìm hiểu sơ bộ về việc nghiên cứu đề tài |  |  | - Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình được sử dụng và các thuật toán liên quan.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về git và back-end nâng cao. | 2023-03-25 | Nguyễn Hải Thanh | - Sau khi tạo link git, add các thành viên trong nhóm và tải lên link gg sheet. - Lên ý tưởng và xác định các kiến thức cần có để thực hiện đề tài.
2 | Tiến hành mô tả chi tiết các tính năng | 2023-03-26 | Trần Thị Thương | - Đưa ra bản mô tả chi tiết về các tính năng cơ bản của website và trao đổi lại cùng các thành viên.
3 | Lập biên bản họp, tìm tài liệu tham khảo | 2023-03-26 | Đỗ Thị Thanh Thảo | - Cần ghi lại đúng, đủ nội dung cuộc họp - Thường xuyên trao đổi với các thành viên để ghi lại thông tin của tiến trình.
4 | Tìm hiểu về font-end nâng cao | 2023-03-25 | Nguyễn Thị Mai | - Tìm và chọn lọc các nguồn thông tin, tài liệu tham khảo cần thiết cho đề tài.
5 | Tìm tài liệu và hiểu thêm về back-end nâng cao Ghi lại video cuộc họp | 2023-03-26 | Phan Đặng Thông | - Tìm hiểu rõ về đề tài, hướng đi mà nhóm đề ra - Yêu cầu hỗ trợ các thành viên trong suốt quá trình.
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 3 | 2 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Giải pháp thực hiện đề tài - Giải đáp thắc mắc về đề tài và hướng đi của đề tài - Điều phối quá trình họp nhóm
| Nguyễn Thị Mai | 2 | 1 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Tìm tài liệu liên quan - Giải thích hướng làm giao diện - Tích cực tham gia thảo luận
| Nguyễn Hải Thanh | 2 | 1 | 1 | - Tìm ra các giải pháp giải quyết liên quan tới back-end - Lên ý tưởng thực hiện tính năng - Hỗ trợ các thành viên trong việc tìm hiểu các kiến thức về lập trình web
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 2 | 1 | 1 | - Đưa ra ý tưởng đề tài - Hỗ trợ lên ý tưởng về giao diện - Tìm tài liệu tham khảo - Nêu các hướng đi tham khảo cho đề tài
| Phan Đặng Thông | 1 | 1 | 1 | - Tìm tài liệu, các nguồn tham khảo về đề tài và các kiến thức liên quan - Hỗ trợ làm biên bản cuộc họp
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 3
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 01/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hải Thanh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm, ghi lại video cuộc họp | Nguyễn Hải Thanh | 10p | - Trưởng nhóm mỗi lần được bầu 2 tuần luân phiên nhau. - Điều hành cuộc họp, sắp xếp lại nội dung công việc tuần 4, kiểm tra tiến trình công việc tuần 3.
2 | Lên ý tưởng về Header và Footer | Trần Thị Thương | 5p | - Bước đầu phác hoạ ra giao diện chính của website - Sử dụng các hình ảnh web tham khảo để làm ví dụ minh hoạ
3 |  | Nguyễn Thị Mai | 5p | - Tìm hiểu, học thêm về các kiến thức cần có để thực hiện.
4 | Lập biên bản họp. | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5p | - Sắp xếp lại công việc của các thành viên theo nội dung được cả nhóm thống nhất.
5 | Trình bày nội dung tài liệu tham khảo | Phan Đặng Thông | 5p | - Trình bày những nội dung tài liệu tham khảo mà mình tìm được
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Giao diện | Phân chia nội dung công việc theo tuần, trước tiên làm Header và Footer -Cả nhóm
2 | Thống nhất các công cụ thực hiện trong quá trình nghiên cứu đề tài |  |  | - Công cụ: Visual Studio Code - Ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JS,... - Kiến thức liên quan: SQL, CSDL, Use Case,...
3 | Cách thức hoạt động |  |  | - Thực hiện công việc trên github, các thành viên sẽ cùng chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm trong suốt quá trình làm đề tài.
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Nghiên cứu js nâng cao, store date by js | 2023-04-08 | Nguyễn Hải Thanh | - Up minh chứng làm việc của mình lên drive nhóm - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ sản phẩm của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm.
2 | Lên ý tưởng, triển khai form đăng nhập | 2023-04-08 | Trần Thị Thương
3 | Hỗ trợ lên ý tưởng, viết biên bản họp | 2023-04-08 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Lên ý tưởng, triển khai phần header footer | 2023-04-08 | Nguyễn Thị Mai
5 | Lên ý tưởng phần giao diện layout mục địa điểm du lịch trong nước | 2023-04-08 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 0 |  | 0
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 1 | 0 | - Hỗ trợ các thành viên trong tìm hiểu github
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 0 | 0
| Phan Đặng Thông | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 4
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 08/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hải Thanh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Nguyễn Hải Thanh | 10p | - Điều hành cuộc họp, sắp xếp lại nội dung công việc tuần 5, kiểm tra tiến trình công việc tuần 4. - Bàn giao lại cho nhóm trưởng ở tuần tiếp theo.
2 | Lên ý tưởng trang chủ, banner | Nguyễn Thị Mai | 5p | - Tiến hành code giao diện chính của website theo bản phác hoạ tuần trước
3 | Form đăng nhập, ghi lại video cuộc họp | Trần Thị Thương | 5p | - Thực hiện theo bản thiế kế các tính năng của website đã thống nhất
4 | Kiểm tra, hoàn thiện biên bản họp và đưa lên git | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5p | - Kiểm tra, sắp xếp lại các công việc và tiến trình của nhóm qua biên bản họp các tuần.
5 | Giao diện phần nội dung, ghi lại video cuộc họp | Phan Đặng Thông | 5p | - Đưa ra những gì mình đã làm và tiếp tục hoàn thành công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Lịch họp | - Cố định 1 lịch họp vào 22h tối thứ 7, yêu cầu khi có vấn đề vắng hoặc vào muộn cần thông báo rõ ràng trước |  |  | -Cả nhóm thống nhất
2 | Tài liệu tiếng anh | - (Thông) Cả nhóm chọn 1 chủ đề sau đó cùng nghiên cứu - (Thương) Mỗi người chọn một phần kiến thức của đề tài sau đó tóm tắt và trình bày tới nhóm |  | - Giải pháp thứ 2 của Thương
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục nghiên cứu js nâng cao, store date by js | 2023-04-15 | Nguyễn Hải Thanh | - Up minh chứng làm việc của mình lên drive nhóm - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ sản phẩm của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm. - Sau khi hoàn thành sơ bộ, trình bày trước nhóm để cả nhóm cùng góp ý hoàn thiện.
2 | Hoàn thiện form đăng nhập | 2023-04-15 | Trần Thị Thương
3 | Hỗ trợ hoàn thiện giao diện mục du lịch trong nước | 2023-04-15 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Hoàn thiện header footer, viết biên bản họp | 2023-04-15 | Nguyễn Thị Mai
5 | Hoàn thiện giao diện layout mục du lịch trong nước | 2023-04-15 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 1 | 1 | 0 | - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 1 | 1 | - Hỗ trợ các thành viên trong toàn bộ quá trình thực hiện
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ kiểm tra tiến trình thực hiện
| Phan Đặng Thông | 1 | 0 | 0 | - Đưa ra các ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 5
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:40 – 23:20, 15/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Hải Thanh Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Đỗ Thị Thanh Thảo, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Quản lý nhóm | Nguyễn Hải Thanh | 10p | - Điều hành cuộc họp, sắp xếp lại nội dung công việc tuần 6, kiểm tra tiến trình công việc tuần 5. - Điều chỉnh lại nội dung và các chức năng cần có của trang web
2 | Trình bày nội dung tuần 5 | Nguyễn Thị Mai | 5p | - Tiếp tục code giao diện chính của website
3 | Trình bày nội dung tuần 5 | Trần Thị Thương | 5p | - Tiếp tục thực hiện theo bản thiế kế các tính năng của website đã thống nhất
4 | Kiểm tra, hoàn thiện biên bản họp và đưa lên git | Đỗ Thị Thanh Thảo | 5p | - Kiểm tra, sắp xếp lại các công việc và tiến trình của nhóm qua biên bản họp các tuần.
5 | Trình bày giao diện đã tạo | Phan Đặng Thông | 10p | - Tiếp tục hoàn thành công việc
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Ghép nội dung code | - (Thanh) Code trực tiếp chung 1 file trên git để tránh rối và các vấn đề phát sinh khi ghép các phần với nhau |  |  | -Cả nhóm thống nhất
2 | Link vào trang web giới thiệu khác hay là sẽ tạo web giới thiệu rồi link đến đó. |  |  | Tạo web giới thiệu rồi link đến đó. | -Cả nhóm thống nhất
3 | Số lượng địa điểm | - (Cả nhóm) Vì các loại vé còn được chia theo giờ, cho từng độ tuổi, chuyến đi/về,.... nhiều thông tin nên không làm quá nhiều địa điểm. |  |  | -Cả nhóm thống nhất
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục nghiên cứu js nâng cao, store date by js | 2023-04-22 | Nguyễn Hải Thanh | - Up minh chứng làm việc của mình lên drive nhóm - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ sản phẩm của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm. - Sau khi hoàn thành, trình bày trước nhóm để cả nhóm cùng góp ý hoàn thiện cho đẹp hơn.
2 | Lên ý tưởng, hỗ trợ layout trang chủ, viết biên bản họp | 2023-04-22 | Trần Thị Thương
3 | Hỗ trợ hoàn thiện nội dung cho code giao diện | 2023-04-22 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Lên ý tưởng và triển khai giao diện trang chủ, ghi lại video cuộc họp | 2023-04-22 | Nguyễn Thị Mai
5 | Hoàn thiện nội dung giao diện bên trong layout phần địa điểm du lịch | 2023-04-22 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 1 | 1 | 0 | - Đưa ra ý kiến đóng góp cho mục giới thiệu địa điểm - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ fix
| Nguyễn Hải Thanh | 2 | 1 | 1 | - Hỗ trợ các thành viên trong toàn bộ quá trình thực hiện - Theo dõi, sắp xếp, kiểm tra tiến trình của các thành viên - Đưa ra ý kiến đóng góp cho từng phần
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 1 | 0 | - Hỗ trợ kiểm tra tiến trình thực hiện
| Phan Đặng Thông | 2 | 0 | 0 | - Đưa ra các ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 6
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:15, 24/04/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đỗ Thị Thanh Thảo Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Nguyễn Hải Thanh, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Nêu suy nghĩ nhận xét nội dung hoạt động tuần vừa rồi theo kế hoạch làm việc nhóm đã đặt ra, trình bày những nội dung cần chỉnh sửa và lí do | Đỗ Thị Thanh Thảo | 10p | - Bổ sung thêm nội dung và ứng dụng của cơ sở dữ liệu MySQL - Thêm 1 số nội dung chi tiết hơn về JS
2 | Thảo luận và thống nhất nội dung công việc tuần 7 | Cả nhóm | 5p | - Hoàn thiện báo cáo chương 2
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Chức năng của trang web quá nhiều nên rất khó để mô tả được chi tiết tất cả use case
2 | Có thành viên chưa được học môn PTDTYCPM |  |  | Phân chia lại kế hoạch làm việc nhóm, đổi đặc tả use case sang hoàn thiện code giao diện. | -Cả nhóm thống nhất
3 | Tiến độ đang chậm so với các nhóm |  |  |  | -Cả nhóm cần tập trung và chú ý nhiều hơn, trao đổi, tìm hiểu, có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu bên ngoài
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Đặc tả chức năng (Y/c chức năng, y/c phi chức năng) | 2023-05-06 | Nguyễn Hải Thanh | - Trong quá trình thực hiện, các thành viên cần thường xuyên trao đổi và chia sẻ nội dung thực hiện của mình, lấy ý kiến từ cả nhóm và chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. - Với mỗi nội dung hoàn thành gửi vào zalo nhóm, sau khi các nội dung được tổng hợp và up lên drive thì các thành viên vào xem tổng quát và chỉnh sửa những lỗi sai còn sót lại nếu có.
2 | Mô tả chi tiết các use case | 2023-05-06 | Trần Thị Thương
3 | Vẽ use case, hỗ trợ mô tả chi tiết use case | 2023-04-29 | Đỗ Thị Thanh Thảo
4 | Kết hợp với sản phẩm tuần trước của Thông, hoàn thiện giao diện | 2023-05-06 | Nguyễn Thị Mai
5 | Đặc tả người dùng | 2023-05-06 | Phan Đặng Thông
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Hải Thanh | 0 | 0 | 0
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 0 | 0
| Phan Đặng Thông | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 7
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 23:00 – 23:45, 18/05/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Đỗ Thị Thanh Thảo Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Nguyễn Hải Thanh, Phan Đặng Thông
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Nội dung báo cáo đã làm và các mục còn lại, đưa ra các vấn đề có cần thảo luận chung. | Đỗ Thị Thanh Thảo | 10p | Cần thống nhất lại các chức năng để đặc tả use case, tìm hiểu biểu đồ trình tự và thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. Cần cụ thể, rõ ràng hơn các use case đăng kí, đăng nhập và tìm kiếm.
2 | Trình bày những nội dung mình làm trong các tuần vừa qua | Cả nhóm | 20p | Nêu ra các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện, những mục cần thay đổi cho phù hợp với trang web. Thảo luận và đưa ra ý kiến về các mục cần chỉnh sửa lại trong báo cáo và code
3 | Chức năng chính - phần backend mà nhóm có thể thực hiện | Nguyễn Hải Thanh | 10p | Thanh phụ trách chính code backend nên cần trình bày rõ ràng và có hướng dẫn tới các thành viên trong nhóm, cần đủ chi tiết để thực hiện đặc tả use case sau đó
4 | Trình bày giao diện đã hoàn thiện | Trần Thị Thương | 5p | Độ hoàn thiện khoảng 80%, cần chỉnh sửa lại một vài chỗ ví dụ như tiêu đề hoặc logo,... để web được đẹp hơn.
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Các chức năng web sẽ thực hiện (trong phạm vi web cơ bản nhất) | - (Thanh) Thực hiện được chức năng đăng kí, đăng nhập, tìm kiếm và xem, sửa, xóa vé trong giỏ hàng. |  | Web sẽ thực hiện các chức năng gồm đăng kí, đăng nhập và tìm kiếm | Nếu còn thời gian sẽ thực hiện thêm chức năng chỉnh sửa, xóa vé trong giỏ hàng
2 | Phạm vi tìm kiếm loại vé của trang web quá lớn | - (Thương) Thay đổi từ web liên kết với nhiều hãng hàng không thành web chỉ liên kết với một hãng duy nhất - Thương - (Thảo) Thu hẹp phạm vi tìm kiếm qua các thông tin: Hãng, điểm khởi hành, điểm đến, giá vé |  | Kết hợp các giải pháp được đưa ra: - Chỉ có các loại vé của một hãng hàng không. - Các mục tìm kiếm gồm điểm khởi hành, điểm đến và loại vé. + Bỏ mục bay quốc tế, chỉ có các chuyến bay nội địa (Trong khoảng từ 5-10 tỉnh, thành phố lớn)
3 | Chưa hiểu rõ về "biểu đồ trình tự" |  |  | Thảo cần tìm hiểu và thực hiện làm phần này trước. sau đó hướng dẫn lại cho các thành viên để cùng xem lại, chỉnh sửa và hoàn thiện.
4 | Sự kiện khi người dùng chọn vào ô địa điểm du lịch trên trang web
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Code chức năng đăng kí, đăng nhập và tìm kiếm vé | 2023-05-28 | Nguyễn Hải Thanh Phan Đặng Thông | Thông cần hỗ trợ Thanh trong quá trình thực hiện, node lại những vấn đề phát sinh và trao đổi trong zalo nhóm để các thành viên cùng thảo luận giải quyết chung. Thời hạn thực hiện có thể lùi lại do độ khó của công việc nhưng cố gắng xong sớm nhất có thể
2 | Chỉnh sửa và hoàn thiện giao diện | 2023-05-25 | Trần Thị Thương Nguyễn Thị Mai | Thương và Mai sẽ cùng kết hợp các phần code và chỉnh sửa để hoàn thiện giao diện trang web.
3 | Mô tả chi tiết các use case, tìm hiểu và vẽ các biểu đồ trình tự | 2023-05-25 | Đỗ Thị Thanh Thảo | Tham khảo mẫu báo cáo để làm biểu đồ trình tự, các use case cần được mô tả chi tiết, đúng, đủ (dựa trên ý tưởng ban đầu của nhóm và các website phổ biến liên quan
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 3 | 1 | 0 | - Đưa ra các ý tưởng và giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện - Hỗ trợ Thông trong sắp xếp lại các ô địa điểm du lịch để web được đẹp hơn
| Nguyễn Thị Mai | 1 | 1 | 0 | - Đưa ra giải pháp tốt hơn cho việc thực hiện chia sẻ code trên git - Hỗ trợ Thương trong code giao diện
| Nguyễn Hải Thanh | 2 | 0 | 0 | - Đưa ra các ý tưởng cũng như phương hướng tốt nhất để hoàn thiện trang web
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 2 | 0 | 0 | - Đưa ra các ý tưởng và giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh - Sắp xếp lại các việc cần làm, các nội dung cần thực hiện trong báo cáo để đưa ra hướng đi phù hợp nhất cho từng thành viên
| Phan Đặng Thông | 1 | 1 | 0 | - Đóng góp ý kiến, xem kỹ lại nội dung các thành viên đã thực hiện để hỗ trợ, giúp đỡ các thành viên làm được nhanh và tốt hơn
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 8
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 23:00 – 23:20, 28/05/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phan Đặng Thông Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Trình bày tiến độ thực hiện báo cáo, các điểm cần lưu ý mà thầy nói tới. | Đỗ Thị Thanh Thảo | 10p
2 | Trình bày những nội dung mình làm trong tuần vừa qua, thảo luận chung, lập ra kế hoạch tiếp theo của nhóm | Cả nhóm | 10p | Nêu ra các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện và tìm hướng giải quyết Nhận xét về nội dung của các thành viên khác, đồng thời tự đánh giá nội dung mình đã làm
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Một số lỗi nhỏ cần chỉnh sửa về mặt hình thức trong báo cáo |  |  | Cả nhóm cùng kiểm tra lại và chỉ ra các lỗi, hoàn thành nội dung báo cáo sau đó mới chỉnh sửa hoàn thiện
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục phần backend | 2023-05-30 | Nguyễn Hải Thanh
2 | Chỉnh sửa giao diện và các lỗi phát sinh khác | 2023-05-30 | Trần Thị Thương Nguyễn Thị Mai Phan Đặng Thông
3 | Tiếp tục hoàn thiện báo cáo |  | Đỗ Thị Thanh Thảo | Chỉnh sửa nội dung đặc tả các use case theo sự thay đổi của ý tưởng của nhóm
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 3 | 1 | 0 | - Đưa ra các ý tưởng và giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện - Hỗ trợ Thông trong sắp xếp lại các ô địa điểm du lịch để web được đẹp hơn
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Hải Thanh | 0 | 0 | 0
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 0 | 0
| Phan Đặng Thông | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 9
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:30, 02/06/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Phan Đặng Thông Thành viên tham dự - Participants: Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Thương, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương |  | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Thảo luận chung về nội dung còn lại của báo cáo và code | Cả nhóm | 20p
2 | Nội dung đã làm và vấn đề gặp phải trong khi thực hiện backend | Thanh | 10p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Lỗi font giao diện khi ghép code |  |  |  | Nhóm chỉnh sửa và cần chú ý kiếm tra kỹ hơn
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục hoàn thiện backend | 2023-06-08 | Nguyễn Hải Thanh
2 | Chỉnh sửa và hoàn thiện giao diện | 2023-06-08 | Trần Thị Thương Nguyễn Thị Mai Phan Đặng Thông | Đồng thời thực hiện một số nội dung khác hỗ trợ backend và báo cáo
3 | Tiếp tục hoàn thiện báo cáo |  | Đỗ Thị Thanh Thảo
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 0 | 0
| Nguyễn Hải Thanh | 0 | 0 | 0
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 0 | 0 | 0
| Phan Đặng Thông | 0 | 0 | 0
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0

## Buổi 10
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 4 Thời gian – time: 22:00 – 22:40, 13/06/2023 Địa điểm – location: Offline_Google meet Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Nguyễn Thị Mai Thành viên tham dự - Participants: Phan Đặng Thông, Trần Thị Thương, Nguyễn Hải Thanh, Đỗ Thị Thanh Thảo
STT | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Trần Thị Thương | x
2 | Nguyễn Thị Mai | x
3 | Nguyễn Hải Thanh | x
4 | Đỗ Thị Thanh Thảo | x
5 | Phan Đặng Thông | x
Chương trình họp – Meeting agenda
STT | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | - Tổng kết lại các công việc đã làm và các vấn đề còn chưa giải quyết được - Trao đổi, chia sẻ code để mọi người cùng hiểu rõ hơn | Cả nhóm | 40p | - Cần sửa lại nội dung báo cáo (theo bản kế hoạch làm việc nhóm) - Hoàn thiện chức năng giỏ hàng, tích hợp thanh toán
2 |  |  | 30p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
STT | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú - Note
1 | Nội dung báo cáo còn thiếu, cần sửa |  |  | - Thực hiện như bản kế hoạch làm việc nhóm
2 | Chức năng thanh toán chưa hoàn thiện
Kế hoạch hành động – Action plan
STT | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tiếp tục hoàn thiện backend | 2023-03-14 | Nguyễn Hải Thanh
2 | Hoàn thiện báo cáo | 2023-03-14 | Cả nhóm
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Thị Thương | 0 | 1 | 1 | - Hoàn thiện nội dung báo cáo - Hỗ trợ code và chỉnh sửa giao diện
| Nguyễn Thị Mai | 0 | 1 | 0 | Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo
| Nguyễn Hải Thanh | 1 | 2 | 1 | - Hỗ trợ hoàn thiện nội dung báo cáo - Hỗ trợ sửa lỗi code - Tìm hiểu và thực hiện backend
| Đỗ Thị Thanh Thảo | 1 | 1 | 1 | - Hoàn thiện nội dung báo cáo - Tìm tài liệu tham khảo các nội dung - Lập kế hoạch làm việc
| Phan Đặng Thông | 0 | 1 | 0 | Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
| Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
| 4 | 0 | 0 | 0